შპს “ცოდნას“

ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა

2025-2026 წლები

ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა გამომდინარეობს 2023 – 2030 წლების სტრატეგიული განვითარების შვიდწლიანი გეგმიდან, სკოლის მისიიდან და სკოლის სტრატეგიული მიზნებიდან.

მასში ასახულია სტრატეგიული მიზნებისა და ამოცანების შესაბამისი აქტივობები, შესრულების ინდიკატორები, შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირები/სტრუქტურული ერთეულები, შესაბამისი რესურსები და დასახული მიზნების რეალიზების ვადები.

- სასწავლო პროცესის ხარისხის ამაღლება

| სტრატეგიული მიზნები | ამოცანები | აქტივობები | პასუხისმგებელი პირი | შესრულების პერიოდი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | შესრულების ინდიკატორები | რესურსები |
| სასწავლო პროცესის ხარისხის ამაღლება | ახალი პროგრამების შემუშავება/ დანერგვა | სასწავლო პროგრამების/კურიკულუმების/ შემუშავება | მასწავლებლები; საგნობრივი კათედრები; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | კურიკულუმი; საგნობრივი კათედრის ოქმები; პედაგოგიური საბჭოს ოქმი; | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  |  | სასკოლო დოკუმენტაციის მოწესრიგება-დახვეწა. დოკუმენტაციაში ცვლილებების შეტანა/საჭიროების შემთხვევაში ახლის დამტკიცება | დირექტორი; პედაგოგიური საბჭო; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შესაბამისი დოკუმენტაციის დამტკიცების მასალები | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  |  | საჭიროების შემთხვევაში, სსსმ მოსწავლეთათვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმების შემუშავება/სწავლება | დირექტორი; ისგ ჯგუფები; სპეციალური მასწავლებლები; ინკლუზიურ განათლებაში ჩართული სხვა სპეციალისტები; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პედაგოგიური საბჭოს ოქმი; ისგ ჯგუფის ოქმები; ინდივიდუალური გეგმები | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  |  | მოსწავლეთათვის მრავალფეროვანი, დამატებითი სასწავლო პროგრამების შეთავაზება | დირექტორი; დირექტორის მოადგილე; საგნობრივი კათედრები; მასწავლებლები; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სასკოლო კურიკულუმი; დამატებითი სასწავლო პროგრამების აღწერილობა | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  |  | სადამრიგებლო პროგრამების შემუშავება/დანერგვა | დირექტორის მოადგილე, დამრიგებლები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სადამრიგებლო პროგრამები; დამრიგებლის პორტფოლიო | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  | სასწავლო პროცესის ხარისხის გაზრდა | შიდა სასკოლო პროექტების დანერგვა და მართვა | დირექტორი; დირექტორის მოადგილე; საგნობრივი კათედრები; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პროექტის პროგრამა; ფოტო-ვიდეო მასალა | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  |  | დიფერენცირებული სწავლება | დირექტორის მოადგილე; მასწავლებლები; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საგნობრივი კურიკულუმები; ინდივიდუალური გეგმები | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  |  | სწავლა სწავლების კონსტრუქტივისტული პრინციპების დამკვიდრება | მასწავლებლები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | კურიკულუმი; სასწავლო პროექტები; მოსწავლეთა მიერ შესრულებული დავალებები; სასწავლო პროცესში გამოყენებული მასალები/აქტივობები; მასწავლებლის პორტფოლიო | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  |  | გამჭვირვალე, სანდო, ობიექტური და სამართლიანი შეფასების სისტემის დანერგვა | დირექტორი; მასწავლებლები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | კურიკულუმი; მოსწავლეთა მიერ შესრულებული დავალებები; შეფასებები | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  |  | დაბალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეებთან დამატებითი მუშაობა | დირექტორი; დირექტორის მოადგილე; მასწავლებლები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | მოსწავლის აკადემიური მხარდაჭერის საკონსულტაციო გრაფიკი; მოსწავლეთა აკადემიური მიღწევების შედეგების ანალიზი და ანგარიში; | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  | სასწავლო პროცესის მონიტორინგი და შედეგების გათვალისწინებით შესაბამისი აქტივობების დაგეგმვა/ განხორციელება | სხვადასხვა ტიპის კითხვარების შემუშავება. მოსწავლეთა, მასწავლებელთა და მშობელთა პერიოდული გამოკითხვა სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული საჭიროებების კვლევის მიზნით | დირექტორი; დირექტორის მოადგილე; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | კითხვარების ანალიზი | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  |  | სასწავლო პროცესის დიაგნოსტიკური წერების ჩატარება | დირექტორი; დირექტორის მოადგილე; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ჩატარებული დიაგნოსტიკური წერის ანალიზი | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  |  | სასწავლო პროცესის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, მოსწავლეთა მიღწევების დინამიკის შესწავლა და პერიოდულად მონიტორინგის ჩატარება | დირექტორი; დირექტორის მოადგილე; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | განხორციელებული მონიტორინგის ანგარიში | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  |  | სასკოლო სასწავლო გეგმის შესრულების მონიტორინგი | დირექტორი; დირექტორის მოადგილე; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | განხორციელებული მონიტორინგის ანგარიში | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  |  | სსსმ მოსწავლეთათვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმების შესრულების მონიტორინგი | ინკლუზიური განათლების შიდა მონიტორინგის ჯგუფი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ინკლუზიური განათლების შიდა მონიტორინგის ჯგუფის ოქმი; ინკლუზიური განათლების შიდა მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნა | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  |  | საგაკვეთილო პროცესზე დასწრება, შედეგების ანალიზი და შესაბამისი ღონისძიებების დაგეგმვა/განხორციელება | დირექტორი; დირექტორის მოადგილე; ხარისხის განვითარებისა და პროფესიული მხარდაჭერის ჯგუფი; საგნობრივი კათედრები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | გაკვეთილზე დასწრების შედეგები და მისი ანალიზი; ხარისხის განვითარებისა და პროფესიული მხარდაჭერის ჯგუფის ოქმები; ურთიერთდასწრების შედეგები | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  | აკადემიური მოსწრების გაუმჯობესებისთვის მოსწავლეებში მოტივაციის გაზრდა | მოსწავლეთა მოტივაციის გაზრდა, მოიპოვონ დაფინანსება და პროფესიას დაეუფლონ პრესტიჟულ უმაღლეს სასწავლებლებში | დირექტორი; დამრიგებლები მასწავლებლები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | მოსწავლეთა უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხვის დინამიკა; დამრიგებლის საათი. | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  |  | მოსწავლეთა მიღწევების დინამიკის შესწავლის შედეგად საუკეთესო მოსწავლეთა წახალისების პრაქტიკის დამკვიდრება | დირექტორი; დირექტორის მოადგილე; საგნობრივი კათედრები; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წახალისების შესახებ გადაწყვეტილებები | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  |  | მოსწავლეთათვის მხარდამჭერი და მიმღებლობითი გარემოს შექმნა | დირექტორი; მასწავლებლები; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | კურიკულუმი; მოსწავლეთა ინტერვიუები | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  |  | ოლიმპიადებში, კონფერენციებსა და პროექტებში მოსწავლეთა ჩართვა და წარმატებული მოსწავლეების წახალისება | დირექტორი; მასწავლებლები; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | კონფერენციებში, პროექტებში და ოლიმპიადებში მონაწილეობის შედეგები | არსებული ადამიანური რესურსი |

- ადამიანური რესურსის განვითარება

| სტრატეგიული მიზნები | ამოცანები | აქტივობები | პასუხისმგებელი პირი | შესრულების პერიოდი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | შესრულების ინდიკატორები | რესურსები |
| ადამიანური რესურსის განვითარება | პერსონალის მართვის პოლიტიკის და პრაქტიკის გაუმჯობესება | პრევენციული და ინტერვენციული პერსონალის მართვის პოლიტიკის დანერგვა | დირექტორი; დირექტორის მოადგილე; საკონკურსო კომისია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სკოლის პერსონალის მართვის პოლიტიკის განმსაზღვრელი დოკუმენტი; შინაგანაწესი; პერსონალთან გასაუბრების შედეგები | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  |  | პერსონალის მართვისას მონაწილეობითი და გუნდური მუშაობის პრინციპების დანერგვა | დირექტორი; საგნობრივი კათედრები; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | კათედრების, პედაგოგიური საბჭოს მუშაობის ამსახველი დოკუმენტაცია; | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  |  | თანამშრომელთა სამუშაო გარემოსთან ადაპტაციის ხელშემწყობი მექანიზმის დანერგვა | დირექტორის მოადგილე; კათედრის ხელმძღვანელები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | აქტივობები; | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  |  | ადამიანური რესურსის მუდმივი განვითარება | დირექტორი; დირექტორის მოადგილე; ხარისხის განვითარებისა და პროფესიული მხარდაჭერის ჯგუფი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ხარისხის განვითარებისა და პროფესიული მხარდაჭერის ჯგუფის ოქმები; დასაქმებულთა პირადი საქმეები | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  | აკადემიური კორპუსის გაძლიერების მიზნით საუკეთესო კადრების მოზიდვა | ობიექტურობისა და გამჭვირვალობის პრინციპების დაცვით პოზიციის შესაბამისი კადრების მოზიდვა და დასაქმება | დირექტორი, დირექტორის მოადგილე, საკონკურსო კომისია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პერსონალის შერჩევის/დანიშვნის პროცესის ამსახველი დოკუმენტაცია; | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  | ადმინისტრაციული/აკადემიური პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშემწყობი ღონისძიებების ორგანიზება | თანამშრომელთა პროფესიული საჭიროებების კვლევა | დირექტორი; დირექტორის მოადგილე; ხარისხის განვითარებისა და პროფესიული მხარდაჭერის ჯგუფი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | კითხვარების ანალიზი; ხარისხის განვითარებისა და პროფესიული მხარდაჭერის ჯგუფის უკუკავშირი; კათედრების ურთიერთდასწრების შესახებ ოქმები | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  |  | სხვადასხვა აქტივობების განხორციელება და განვითარების მუდმივი კონტროლი | დირექტორი; დირექტორის მოადგილე; ხარისხის განვითარებისა და პროფესიული მხარდაჭერის ჯგუფი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დირექტორის მოადგილის ანგარიში; ხარისხის განვითარებისა და პროფესიული მხარდაჭერის ჯგუფის ანგარიში | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  |  | თანამშრომელთა განვითარებისთვის საჭირო ტრენინგების, სემინარების, სამუშაო შეხვედრების დაგეგმვა | დირექტორი; დირექტორის მოადგილე; ხარისხის განვითარებისა და პროფესიული მხარდაჭერის ჯგუფი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ტრენინგების ჩატარების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია; ტრენინგებზე დასწრების ამსახველი ფოტო-ვიდეო მასალა | არსებული ადამიანური რესურსი მასწავლებლის სახლი |
|  |  | ტრენინგებზე მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში დანერგვის ხელშეწყობა | დირექტორი; დირექტორის მოადგილე; ხარისხის განვითარებისა და პროფესიული მხარდაჭერის ჯგუფი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ჩატარებული გაკვეთილები და საგნობრივი კურიკულუმები | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  |  | მაძიებლობის სტატუსის მქონე მასწავლებლებთან ტუტორების აქტიური მუშაობა და საჭიროების შემთხვევაში შიდა სასკოლო კონსულტაციების გამართვა | დირექტორი, დირექტორის მოადგილე, ტუტორები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ტუტორის განსაზღვრის შესახებ ბრძანება; შეხვედრების გრაფიკი; მაძიებლის პორტფოლიო | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  |  | მასწავლებელთა წახალისების სისტემის დანერგვა | დირექტორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | შინაგანაწესი; წახალისების შესახებ გადაწყვეტილებები | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  |  | გაკვეთილებზე დასწრება და მასწავლებლებისათვის უკუკავშირის გაზიარება | ხარისხის განვითარებისა და პროფესიული მხარდაჭერის ჯგუფი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ხარისხის განვითარებისა და პროფესიული მხარდაჭერის ჯგუფის ოქმები | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  |  | მასწავლებლებს შორის გამოცდილების გაზიარება, რეკომენდაციების შემუშავება სწავლა-სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ა და მიდგომების დანერგვასთან დაკავშირებით, მასწავლებელთა კოორდინირებული მუშაობა | საგნობრივი კათედრები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | საგნობრივი კათედრების ოქმები; ურთიერთდასწრების შედეგები | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  |  | ზოგადი განათლების რეფორმის ფარგლებში საგნობრივ შეხვედრებში მონაწილეობის ხელშეწყობა | დირექტორი, დირექტორის მოადგილე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დირექტორის მოადგილის ანგარიში | არსებული ადამიანური რესურსი |

- მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება

| სტრატეგიული მიზნები | ამოცანები | აქტივობები | პასუხისმგებელი პირი | შესრულების პერიოდი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | შესრულების ინდიკატორები | რესურსები |  |
| მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება | ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება; | სკოლის კეთილმოწყობა, არსებული მდგომარეობის შენარჩუნება და განვითარება | დირექტორი, მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორის ანგარიში | არსებული ადამიანური რესურსი, ბიუჯეტი |  |
|  |  | ინვენტარის და სხვა მასალების შეძენა (საჭიროებისამებრ) | დირექტორი, ტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი; ბუღალტერი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ხელშეკრულებები, მიღება-ჩაბარების აქტები ან სხვა საბუღალტრო დოკუმენტაცია | არსებული ადამიანური რესურსი, ბიუჯეტი |  |
|  |  | საჭიროების შემთხვევაში კოსმეტიკური სარემონტო სამუშაოების ჩატარება | დირექტორი, მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორის ანგარიში; ხელშეკრულება | არსებული ადამიანური რესურსი, ბიუჯეტი |  |
|  | საგანმანათლებლო/ სასწავლო რესურსების განახლება/შევსება | წიგნადი ფონდის შევსება, საგანმანათლებლო ელექტრონული რესურსების მოძიება | დირექტორი, ბიბლიოთეკარი ტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ბიბლიოთეკარის ანგარიში; დოკუმენტაცია; მიღება-ჩაბარების აქტები | არსებული ადამიანური რესურსი, ბიუჯეტი |  |
|  |  | ფიზიკის, ქიმიისა და ბიოლოგიის კაბინეტების ცდების ჩატარებისათვის აუცილებელი მასალებით მომარაგება | დირექტორი, ტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი, შესაბამისი კათედრა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დოკუმენტაცია; მიღება-ჩაბარების აქტები | არსებული ადამიანური რესურსი |  |
|  |  | მასწავლებლისათვის მეთოდური და დამხმარე ლიტერატურის შეძენა | დირექტორი, მასწავლებლები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დოკუმენტაცია; მიღება-ჩაბარების აქტები | არსებული ადამიანური რესურსი |  |
|  |  | სპორტული ინვენტარის განახლება | დირექტორი, სპორტის მასწავლებელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დოკუმენტაცია; მიღება-ჩაბარების აქტები | არსებული ადამიანური რესურსი |  |
|  |  | სსსმ მოსწავლეებისათვის საჭირო რესურსების, თვალსაჩინოებების შეძენა და მათი პერიოდული განახლება | დირექტორი, მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი, ინკლუზიურ განათლებაში ჩართული სპეციალისტი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დოკუმენტაცია; მიღება-ჩაბარების აქტები | არსებული ადამიანური რესურსი, გრანტები |  |
|  | საინფორმაციო რესურსების გაუმჯობესება | სკოლის ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება | დირექტორი; IT მენეჯერი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IT მენეჯერის ანგარიში | არსებული ადამიანური რესურსი, ბიუჯეტი |  |
|  |  | ოფიციალური ვებ-გვერდისა და საკომუნიკაციო არხების შექმნა/განვითარება და მუდმივი განახლება | დირექტორი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ვებ - გვერდი; სოციალურ ქსელებში არსებული ოფიციალური გვერდები; მეილი | არსებული ადამიანური რესურსი; განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა |  |
|  | ფინანსური მდგრადობა | დამატებითი ეკონომიკური შემოსავლების მოძიება | დირექტორი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | იჯარის ხელშეკრულებები; | არსებული ადამიანური რესურსი |  |
|  |  | ფინანსური რესურსების მართვის გაუმჯობესება | დირექტორი; ბუღალტერი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დირექტორის ანგარიში; ბუღალტერის ანგარიში; ბიუჯეტის მონიტორინგის შედეგები | არსებული ადამიანური რესურსი |  |
|  |  | ფინანსური რესურსების მართვის მონიტორინგი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დირექტორის ანგარიში | არსებული ადამიანური რესურსი |  |

- უსაფრთხო, ორგანიზებული და დისციპლინირებული გარემოს უზრუნველყოფა

| სტრატეგიული მიზნები | ამოცანები | აქტივობები | პასუხისმგებელი პირი | შესრულების პერიოდი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | შესრულების ინდიკატორები | რესურსები |
| უსაფრთხო, ორგანიზებული და დისციპლინირებული გარემოს უზრუნველყოფა | საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა | სკოლის შიდა და გარე ტერიტორიის დაცვა | უფლებამოსილი პირი; დარაჯი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ვიდეო ჩანაწერები; | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  |  | სასკოლო სივრცეში არსებული წესების სასკოლო საზოგადოებისათვის გაცნობა | დირექცია; უფლებამოსილი პირი, დამრიგებლები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სასკოლო საზოგადოებასთან შეხვედრები | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  |  | სასკოლო სივრცეში არსებული წესების დაცვა | უფლებამოსილი პირი, სასკოლო საზოგადოება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ვიდეო ჩანაწერები; | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  |  | პოზიტიური გარემოს შექმნა | სკოლაში დასაქმებული ყველა პირი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დირექტორის მოადგილის ანგარიში | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  | უსაფრთხოების ნორმების დაცვა | ხანძარსაწინააღმდეგო პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება და სკოლაში არსებული ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემის ფუნქციონირების კონტროლი | დირექტორი; ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემაზე პასუხისმგებელი პირი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემაზე პასუხისმგებელი პირის ანგარიში | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  |  | სახანძრო უსაფრთხოების წესების გაცნობა | დირექტორი, დირექტორის მოადგილე, დამრიგებლები, ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემაზე პასუხისმგებელი პირი; საგანგებო შტაბი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემაზე პასუხისმგებელი პირის ანგარიში | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  |  | სპეციალური სწავლება სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და საგანგებო სიტუაციებში ქცევის წესების შესახებ | დირექტორი, დირექტორის მოადგილე, დამრიგებლები, ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემაზე პასუხისმგებელი პირი; საგანგებო შტაბი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემაზე პასუხისმგებელი პირის ანგარიში | არსებული ადამიანური რესურსი, სსიპ საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური |
|  | უსაფრთხოების ნორმების დაცვის მიზნით პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება | ვიდეო კამერების მონიტორინგი | უფლებამოსილი პირი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ვიდეო ჩანაწერები; | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  |  | მასწავლებელთა მორიგეობის სისტემის შექმნა | დირექტორი, დირექტორის მოადგილე მორიგე მასწავლებელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დირექტორის ბრძანება; მორიგეობის განრიგი | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  |  | სკოლის ტერიტორიაზე ვიზიტორთა აღრიცხვა | დარაჯი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ვიზიტორთა აღრიცხვის ჟურნალი | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  |  | ცნობიერების ამაღლების მიზნით მშობლებთან და მოსწავლეებთან შეხვედრების ორგანიზება | დირექტორი, დამრიგებლები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ანგარიშები (ოქმები), შეხვედრის ფოტო მასალა | არსებული ადამიანური რესურსი |

- სასკოლო საზოგადოების ჩართულობა

| სტრატეგიული მიზნები | ამოცანები | აქტივობები | პასუხისმგებელი პირი | შესრულების პერიოდი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | შესრულების ინდიკატორები | რესურსები |
| სასკოლო საზოგადოების ჩართულობა | მოსწავლეთა თვითმმართველობის აქტივობების გაზრდა | მოსწავლეთა თვითმმართველობის არჩევნების ჩატარება | დირექტორი, დამრიგებლები, საარჩევნო კომისია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | თვითმმართველობის არჩევნების ჩატარების წესი; თვითმმართველობის დებულება; თვითმართველობის ოქმები | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  |  | სკოლის თვითმმართველობის ინიციატივების მხარდაჭერა | დირექტორი, დირექტორის მოადგილე, დამრიგებლები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | თვითმმართველობის ინიციატივით ჩატარებული აქტივობები | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  | მშობელთა ჩართულობა სასწავლო-აღმზრდელობით პროცესში | მშობელთა კმაყოფილების კვლევა, შედეგების გათვალისწინებით, სასწავლო პროცესის დახვეწა/გაუმჯობესება | დირექტორის მოადგილე; დამრიგებლები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | კითხვარების ანალიზი | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  |  | სსსმ მოსწავლეების მშობლებთან მუდმივი კომუნიკაცია მოსწავლისათვის სასწავლო/აღმზრდელობითი პროცესის დაგეგმვისას | დირექტორის მოადგილე; დამრიგებლები; ინკლუზიურ განათლებაში ჩართული სპეციალისტები; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ინკლუზიურ განათლებაში ჩართული სპეციალისტის ანგარიში; ისგ ჯგუფის ოქმები | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  |  | მშობლების მონაწილეობით სხვადასხვა ღონისძიებებისა და პროექტების ორგანიზება | დირექტორის მოადგილე; დამრიგებლები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დამრიგებლის პორტფოლიო | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  | მშობლებთან ურთიერთობების ფორმების დახვეწა | მშობელთა კრებების ორგანიზება | დირექტორის მოადგილე; დამრიგებლები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | მშობელთა კრების ოქმები | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  |  | მშობლებთან ინდივიდუალური შეხვედრების ორგანიზება | დირექტორის მოადგილე; დამრიგებლები; მასწავლებლები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დამრიგებლის ანგარიშები | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  |  | ელექტრონული ჟურნალის მეშვეობით ყოველდღიური კომუნიკაცია | დირექტორის მოადგილე, დამრიგებლები, მასწავლებელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დირექტორის მოადგილის ანგარიში | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  |  | დამრიგებელთა მიერ მშობლებთან კომუნიკაცია სხვადასხვა საკომუნიკაციო არხების გამოყენებით (მეილი, ტელეფონი, სოციალური ქსელი და ა.შ) | დამრიგებლები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დამრიგებლის პორტფოლიო | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  | მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში სასკოლო საზოგადოების ჩართულობის გაზრდა | მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღებამდე, სასკოლო საზოგადოების გამოკითხვა და მიღებული შედეგების ანალიზი | დირექცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | კითხვარების ანალიზი | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  |  | სკოლის კოლეგიური ორგანოების შეხვედრებში მშობელთა მონაწილეობის მაქსიმალური ხელშეწყობა | კოლეგიური ორგანოების თავმჯდომარეები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | კოლეგიური ორგანოს ოქმები | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  | მართვის კოლეგიური ორგანოების გააქტიურება | თანამედროვე მეთოდების დანერგვასთან დაკავშირებით რეკომენდაციების შემუშავება | საგნობრივი კათედრები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | კოლეგიური ორგანოს ოქმები | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  |  | სწავლის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება და ინიცირება | ხარისხის განვითარებისა და პროფესიული მხარდაჭერის ჯგუფი, პედაგოგიური საბჭო, საგნობრივი კათედრები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | კოლეგიური ორგანოს ოქმები | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  |  | სკოლაში უსაფრთხოებისა და პოზიტიური გარემოს შექმნისათვის რეკომენდაციების შემუშავება და პროექტების ორგანიზება | დირექტორის მოადგილე(ები) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დირექტორის მოადგილე(ები) | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  |  | გამჭვირვალე და სამართლიანი გასაჩივრების, ასევე, საჩივრების განხილვის ეფექტური სისტემის მუშაობა | დისციპლინური კომიტეტი, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დისციპლინური კომიტეტის მუშაობის ამსახველი დოკუმენტები | არსებული ადამიანური რესურსი |

- მოსწავლეთა მხარდაჭერის გაუმჯობესება

| სტრატეგიული მიზნები | ამოცანები | აქტივობები | პასუხისმგებელი პირი | შესრულების პერიოდი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | შესრულების ინდიკატორები | რესურსები |
| მოსწავლეთა მხარდაჭერის გაუმჯობესება | მოსწავლეთა აკადემიური და ადმინისტრაციული მხარდაჭერის სისტემის უზრუნველყოფა | მოსწავლის ინიციატივების მხარდაჭერის დამკვიდრება | დირექტორის მოადგილე; დამრიგებლები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | მოსწავლის ინიციატივების მხარდამჭერი აქტივობები | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  |  | სწავლა-სწავლების პროცესში მხარდამჭერი გარემოს შექმნა და საჭიროების შემთხვევაში კონსულტაციების შეთავაზება | დირექტორი; დირექტორის მოადგილე; მასწავლებლები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | მოსწავლის აკადემიური საკონსულტაციო/ მხარდამჭერი მომსახურების ამსახველი მასალები / აქტივობები; | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  |  | კარიერული დაგეგმვის და პროფესიული ორიენტაციის ხელშეწყობა | დამრიგებლები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | დამრიგებლის პორტფოლიო | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  |  | სსსმ მოსწავლეებთან მუშაობის მექანიზმის დახვეწა | დირექტორი; დირექტორის მოადგილე; ინკლუზიურ განათლებაში ჩართული სპეციალისტები; ინკლუზიური განათლების შიდა მონიტორინგის ჯგუფი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ინკლუზიური განათლების შიდა მონიტორინგის ჯგუფის ანგარიში | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  | დამატებითი სერვისების განვითარება | კლუბების/წრეების ფუნქციონირება და გამრავალფეროვნება | დირექცია; კლუბის/წრის მასწავლებელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | მასწავლებელთან გაფორმებული ხელშეკრულებები | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  |  | შესაბამისი სასწავლო აქტივობების დაგეგმვა (გასვლითი გაკვეთილები, მიზნობრივი ექსკურსიები და ა.შ.) ორგანიზება | დამრიგებლები; მასწავლებლები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | მასწავლებლების, დამრიგებლების პორტფოლიოები | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  | მოსწავლეთა უფლებების დაცვის უზრუნველსაყოფად საჭირო ღონისძიებების განხორციელება. | მოსწავლის სასწავლო გარემოსთან ადაპტაციის ხელშემწყობი მექანიზმის დანერგვა | დირექტორის მოადგილე; დამრიგებლები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | მოსწავლის გარემოსთან ადაპტაციის მექანიზმი; მოსწავლის გარემოსთან ადაპტაციის ამსახველი მასალები / აქტივობები; | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  |  | მოსწავლის კანონით განსაზღვრული უფლებების გასაჩივრების წესის შემუშავება | სკოლის ადმინისტრაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | მოსწავლის კანონით განსაზღვრული ულებების წესი | არსებული ადამიანური რესურსი |

- ორგანიზაციული განვითარება

| სტრატეგიული მიზნები | ამოცანები | აქტივობები | პასუხისმგებელი პირი | შესრულების პერიოდი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | შესრულების ინდიკატორები | რესურსები |
| ორგანიზაციული განვითარება | სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან თანამშრომლობა | საქართველოს სკოლებსა და უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობა, ერთობლივი პროექტების დაგეგმვა/ განხორციელება | დირექტორი; დირექტორის მოადგილე; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ერთობლივი პროექტები | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  |  | სხვადასხვა ორგანიზაციებთან მემორანდუმების გაფორმება და თანამშრომლობა; | დირექტორი; დირექტორის მოადგილე; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  | სკოლის ცნობადობის გაზრდა | სკოლაში არსებული მმართველობითი პოლიტიკისა და სწავლების ხარისხის მუდმივი გაუმჯობესებით თემში სკოლის მიმართ ინტერესის გაზრდა | დირექტორი; დირექტორის მოადგილე; სასკოლო საზოგადოება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სტატისტიკა | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  |  | სკოლის სოციალური ქსელის, ვებ-გვერდის გამოყენებით სკოლის პოპულარიზაცია | დირექტორი; IT მენეჯერი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ვებ-გვერდი; სოციალური ქსელი; | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  |  | მოსწავლეთა რაოდენობის გაზრდა | დირექტორი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სტატისტიკა | არსებული ადამიანური რესურსი |
|  | სრული ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების თვითშეფასების პროცესისათვის მომზადება | სკოლის თვითშეფასების პროცესისათვის მოსამზადებელი სამუშაოების ორგანიზება | დირექტორი; დირექტორის მოადგილე; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სამუშაო ჯგუფის ოქმები | არსებული ადამიანური რესურსი |